Приложение № 3

 к Договору подряда № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость, руб. НДС не облагается |
| 1 | Согласовать Техническое задание на разработку документации в КРТИ до начала работ | 2 нед. с даты заключения договора |  |
| 2 | Выполнить сбор необходимых исходных данных, необходимых, для выполнения работ и передача Заказчикам | 2 нед. с даты заключения договора |  |
| 3 | Выполнить имущественно-правовую инвентаризацию земельных участков, объектов недвижимости. Инженерных сетей и сооружений в границах ППиПМ, с учетом уточнения границ проектирования с целью размещения линейного объекта. | 2 мес. с даты заключения договора |  |
| 4 | Выполнить инженерные изыскания для подготовки документации ПП и ПМ, в том числе:- Подготовить и согласовать с КРТИ (если таковое потребуется) и Заказчиками Программы и Задания на проведение необходимых видов инженерных изысканий, используемых при подготовке ППиПМ;- Выполнить работы и подготовку отчетной документации по результатам инженерных изысканий.- Выполнить прочие работы, в объеме, необходимом и достаточном для подготовки документации ППиПМ) | 2 мес. с даты заключения договора |  |
| 5 | Получить исходно-разрешительную документацию от исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), балансодержателей и собственников инженерных сетей, собственников земельных участков и/или, объектов и сетей расположенных на указанных земельных участках в границах территории планируемого размещения Линейного объекта. Получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций и других заинтересованных организаций города с предоставлением письменного аналитического отчета обоснованности и целесообразности их реализации. | 2 мес. с даты заключения договора |  |
| 6 | Разработка основной (утверждаемой) и обосновывающей частей проекта планировки и проекта межевания территории для размещения Линейного объекта (ППиПМ) в полном объеме. | 4 мес. с даты заключения договора |  |
| 7 | Получение необходимых предварительных согласований разрабатываемой документации (или ее частей) ППиПМ, в профильных исполнительных органах государственной власти (ИОГВ). | 1 мес. после выполнения п. 6 |  |
| 8 | Согласование разработанной документации ППиПМ, в профильных исполнительных органах государственной власти (ИОГВ), указанных в Задании КГА и/или требованиями действующего законодательства, уполномоченных органов власти | 2 мес. после выполнения п. 6, 7, но не позднее 07.05.2024 |  |
| 9 | Получение Сводного заключения КГА по документации по планировке территории | 1 мес. после выполнения п. 8 |  |
| 10 | Подготовка необходимых обосновывающих, демонстрационных и прочих дополнительных материалов Проведения Общественных обсуждений до утверждения документации ППиПМ Правительством СПб | 2 нед. после выполнения п. 8 |  |
| 11 | Передача документации на Утверждение ППТиПМ Постановлением Правительства Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга | 1 мес. после выполнения п. 9 |  |

Общий срок подготовки документации по планировке территории – 07.08.2024.

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Заказчик 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Заказчик 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/