ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На технического обследования и разработку проекта усиления  несущих конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Чапаева, д. 7

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Срок выполнения работ, календарных дней |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап. Комплексные исследования. |  |  |
|  | Проведение детальной фотофиксации объекта до начала проведения работ. | 5 |
|  | Сбор и анализ технической документации по объекту обследования. |  |
|  | Архитектурные натурные исследования: - исследования по зондажам, вскрытиям конструкций, с установлением первоначальных элементов и материалов объекта, характера отделки, причин дефектов; - графические и другие фиксационные материалы исследования. - обмерные работы Геодезические замеры кренов стен здания | 10 |
|  | Детальное (инструментальное) обследование здания: - обследование технического состояния несущих ограждающих конструкций зданий; - инструментальные обмеры отдельных конструкций, их элементов, узлов сопряжений и конструктивных деталей; - выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, усилений или замены конструкций; - проведение неразрушающих испытаний по определению свойств материалов строительных конструкций; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (ширины и глубины раскрытия трещин, смещений, прогибов и т.п.); проведение неразрушающих испытаний по определению свойств материалов строительных конструкций; - поверочные расчеты несущих конструкций здания; - фотофиксация во время исследований; - составление дефектных ведомостей | 10 |
|  | Отчет о комплексном инженерно-техническом обследовании, включающий результаты по всем частям обследования с выводами и рекомендациями с учетом дальнейшей безопасной эксплуатации здания. | 5 |
| 2-й этап. Разработка проекта усиления строительных конструкций надземной части здания |  |  |
| 1. | Разработка проекта усиления строительных конструкций здания в составе: - раздел «Конструктивные решения»; - раздел «Проект организации строительства»; - раздел «Архитектурные решения». | 15 |
| 2. | Получение всех требуемых согласований, включая КГА СПб, КГИОП СПб. | 30 |
| Результаты |  |  |
| 1. | Передача Заказчику полного комплекта Отчета по результатам обследования здания (2 бумажных экз., 1 электронную копию в формате PDF) |  |
| 2. | Передача Заказчику полного комплекта Проекта усиления конструкций здания, включая разделы: Конструктивные решения, Проект организации строительства, Архитектурные решения (2 бумажных экз., 1 электронную копию в формате PDF) |  |