## КП (hidden)
Коммерческое предложение по выполнению электромонтажных работ по устройству подключения наружных блоков системы кондиционирования клапана ОЗК. Распределительного щита слаботочных систем номерного фонда короткого крыла 3-5 этажей отеля СПБ
ячейки для ввода данных
Наименование организации:
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Наименование компании, сайт, E-mail, ФИО, моб. тел. уполномоченного представителя | [5 empty] | Примечание
|  |  |  | Ст-ть единицы, руб. с НДС |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС
|  |  |  | Основные материалы | СМР | Всего | Основные материалы | СМР | Всего
1 | Кондиционирование (от ГРЩ1)
1.1 | Монтаж щита ЩК | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка муфт оконечных 5х70 | шт. | 2
1.3 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSx 5x70 | м | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставка Заказчика
1.4 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSx 5x16 | м | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Затяжка гофрированной трубы d75 (труба+крепеж стяжка) | м | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Затяжка гофрированной трубы d63 (труба+крепеж стяжка) | м | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Трассировка (монтаж консолей, монтаж лотков в ГРЩ1, демонтаж коробов металлических, демонтаж металлоконструкций, пробивки отверстий с последующей заделкой) | комплект | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Установка Автоматического выключателя в ГРЩ1 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Подключение блоков кондиционеров | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Лабораторные испытания | комплекс | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение СКС
2.2 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)LS- 3x6 | м | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Затяжка гофрированной трубы d32 (труба+крепеж стяжка) | м | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Монтаж автоматического выключателя S201C 20А | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение системы ОЗК
3.1 | Установка муфт оконечных 5х70 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSx 5x70 (две линии) | м | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставка Заказчика
3.3 | Затяжка гофрированной трубы d75 (труба+крепеж стяжка) | м | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Трассировка (монтаж консолей, монтаж лотков в ГРЩ2, демонтаж коробов металлических, демонтаж металлоконструкций, пробивки отверстий с последующей заделкой, монтаж консолей, сборка/разборка лесов, работа на высоте, монтаж/демонтаж папок облицовки) | комплект | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Монтаж щита АВР | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Монтаж автоматов в ГРЩ2 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Лабораторные испытания | комплекс | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, руб. (с НДС 20%): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Срок действия данного предложения _________________ (не менее 3 месяцев).
Все сопутствующие работы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, должны учитываться в стоимости предложения.
1 | Опыт содрудничества с ООО "ЕВРОСТРОЙ"(лет, объекты)
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 7% от стоимости договора) |  |  | % | 7% от стоимости договора
3 | Гарантийный срок (не менее 36 месяцев с даты ввода объекта) |  |  | мес. | 36
4 | Вывоз мусора |  |  | вкл. | вкл.
5 | Система налогообложения (ОСНО - с НДС, УСНО - без НДС) |  |  | (ОСНО/УСНО)
6 | Общий срок выполнения работ |  |  | мес.
7 | Авансирование |  |  | %
8 | Дата официальной регистрации |  |  | год
9 | Численность работающих (всего/на объекте) |  |  | чел/чел.
10 | Средний годовой оборот за последний год |  |  | руб.
11 | Гражданство рабочих
12 | Наличие членства в реестре СРО |  |  | Да/нет/исключен
Примечания:
1 | Количество материалов дано условно. При заключении договора объемы по материалам не демонстрируются.
2 | Все сопутствующие работы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, учтены в стоимости предложения.
3 | В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ,в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы,а также сверление отверстий).
4 | В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса, а также поручительство директора на сумму аванса.
5 | В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
6 | Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее Заказчика (страховка, поручительство 3-го лица, залог и т.п.).
Реквизиты организации:
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с, наименование банка
кор/с
БИК
| Руководитель: | МП Подпись

## КП общестриоительные работы
| Коммерческое предложение по объекту «Ремонт здания ООО «Гранд Отель «Октябрьская», расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Лиговский пр., д.10/118, Лит. А. нежилые помещения |  | Наименование компании, сайт, E-mail, ФИО, моб. тел. уполномоченного представителя | [6 empty] | Примечание
№ | Наименования видов работ | Ед.изм | Кол-во | Ст-ть единицы, руб. с НДС |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС
|  |  |  | Основные материалы | СМР | Всего | Основные материалы | СМР | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Общестроительные работы
1 | Потолки
Гостиничные номера 5 этаж
1.1 | Коридоры
1.1.1 | Покрытие оштукатуренной поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Устройство подвесного потолка с облицовкой ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу на отм. +2,6 м, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м2 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Установка ревизионных потолочных люков под окраску размером 1,2х0,6 м для обслуживания инженерного оборудования | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.1.4 | Сплошное шпатлевание потолков. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолков. Краска моющаяся, белая, матовая | м2 | 146 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Санузлы
1.2.1 | Покрытие бетонной поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Устройство подвесного потолка с облицовкой влагостойкими ГКЛ в один слой по металлическому каркасу, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м2 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Устройство подвесного потолка с облицовкой влагостойкими ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты (в номерах, где фанкойлы расположены в санузлах) | м2 | 7.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка ревизионных потолочных люков под окраску размером 0,6х 0,6 м для обслуживания инженерного оборудования (в номерах, где фанкойлы расположены в санузлах) | шт | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.2.5 | Сплошное шпатлевание подвесного потолка. Шпатлевка цементная влагостойкая | м2 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Установка по периметру подвесного потолка декоративного карниза 50х50 мм из экополимера | м | 266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными акрилатными составами потолков и карнизов. Краска моющаяся матовая белая | м2 | 143.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Комнаты
1.3.1 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Штукатурка гипсовыми составами по сетке толщиной до 20 мм потолков | м2 | 72.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Сплошное выравнивание потолков из сухих растворных смесей по сетке толщиной до 10 мм | м2 | 72.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Устройство подшивных потолков, обшивки балок из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Покрытие поверхностей потолков, балок грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Сплошное шпатлевание потолков, балок. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолков, балок. Краска моющаяся, белая, матовая | м2 | 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Устройство пространственной конструкции наружным размером 150х57х150 мм из металлического каркаса с обшивкой с 3-х сторон ГКЛ, с креплением к потолку, для последующего приклеивания к конструкции декоративного потолочного карниза из экополимера. Профиль металлический потолочный направляющий Knauf 28х27 мм. | м | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | Установка потолочного декоративного карниза из экополимера 150х150 мм на монтажный клей. Потолки 5 этаж | м | 431.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.3.11 | Установка потолочного декоративного карниза из экополимера 105х105 мм на монтажный клей. | м | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.3.12 | Сплошное шпатлевание пространственной конструкции . Шпатлевка полимерная полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | Грунтовка, высококачественная окраска водно-дисперсионными составами пространственной конструкции. Краска моющаяся , белая, матовая | м2 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | Грунтовка потолочного карниза грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 156.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолочного карниза. Краска моющаяся , белая, матовая | м2 | 156.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.16 | Покрытие поверхностей оштукатуренных потолочных балок грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.17 | Выравнивание оштукатуренных потолочных балок сухихими растворными смесями толщиной до 20 мм | м2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.18 | Сплошное шпатлевание потолочных балок. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.19 | Покрытие поверхностей оштукатуренных потолочных балок грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.20 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолочных балок. Краска моющаяся , белая, матовая | м2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Этажные коридоры и холлы. 5 этаж
1.4.1 | Устройство подшивки потолков из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу с креплением к стенам и потолку на подвесах (без учета ниши для светодиодной ленты), заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м2 | 202 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Устройство ниши для светодиодной ленты шириной 150 мм и высотой 200 мм из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу с креплением к стенам и потолку на подвесах, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Установка ревизионных потолочных люков под окраску размером 0,6х0,6 м для обслуживания инженерного оборудования | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.4.4 | Покрытие поверхностей потолков, ниш, потолочных люков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная 7 | м2 | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Сплошное шпатлевание потолков, ниш, потолочных люков. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Грунтовка потолков, ниш, потолочных люков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолков, ниш, потолочных люков. Краска моющаяся, RAL 9010, матовая | м2 | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Грунтовка потолков, ниш, потолочных люков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Установка в подшивной потолок металлических решеток в местах расположения клапанов дымоудаления. Металлическая решетка Ровен АПЛА 595х595х8, белая | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Служебные и технические помещения. 5 этаж
1.5.1 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения. (ТВ станция 5 эт). Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Сплошное шпатлевание потолков. ( ТВ станция 5 эт). Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Грунтовка потолков. ( ТВ станция 5 эт) грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Грунтовка, улучшенная окраска водно-дисперсионными составами потолков (ТВ станция 5 эт). Краска для потолка Текс Профи супербелая | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Шпатлевание трещин, грунтовка, улучшенная окраска ранее окрашенных потолков из ГКЛ водно-дисперсионными составами. Краска для потолка Текс Профи супербелая | м2 | 65.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Устройство подвесных потолков из модульных плит с каркасом (Потолочная плита 600х600х15мм Rockfon Лилия). | м2 | 47.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Устройство подвесного потолка с облицовкой влагостойкими ГКЛ в один слой по металлическому каркасу, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты. (Служебные санузлы, дозаторные 5 эт., | м2 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Сплошное шпатлевание подвесного потолка. Шпатлевка цементная влагостойкая Vetonit VH | м2 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Грунтовка потолков грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными акрилатными составами потолков. Краска моющаяся матовая белая | м2 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Конферец-зал "Синий"
1.6.1 | Устройство закладных конструкций в запотолочном пространстве для последующего крепления проектора, экрана и телевизора | компл. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Устройство подвесного потолка с облицовкой ГКЛ в один слой по металлическому каркасу, заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты. | м2 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Устройство пространственной конструкции наружным размером 150х57х150 мм из металлического каркаса с обшивкой с 3-х сторон ГКЛ, с креплением к потолку, для последующего приклеивания к конструкции декоративного потолочного карниза из экополимера. Профиль потолочный направляющий Knauf 28х27 мм. | м | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Устройство закладных конструкций из фанеры толщ. 12 мм в запотолочном пространстве для последующего крепления карниза для штор. Ширина до 250 мм | м | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покрытие поверхностей потолков, пространственных конструкций грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Сплошное шпатлевание поверхностей потолков, пространственных конструкций. Шпатлевка полимерная полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Установка декоративного потолочного карниза из экополимера 150х150 мм на монтажный клей | м | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
1.6.8 | Покрытие поверхностей потолков, пространственных конструкций грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными составами потолков, пространственных конструкций, декоративного карниза. Краска моющаяся , белая, матовая | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Стены
Гостиничные номера 5 этажа
2.1 | Коридоры
2.1.1 | Штукатурка гипсовыми составами внутренних стен толщиной слоя до 30 мм | м2 | 227.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Покрытие поверхностей стен на всю высоту грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм до отм. +2,6м с армированием стеклотканевой сеткой | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Покрытие поверхностей стен до отм. +2,6м грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Сплошное шпатлевание стен до отм. +2,6м. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Покрытие поверхностей стен до отм. +2,6м грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску до отм. +2,6м. Обои BauTex Design Boston плотностью 180 г/ м2 | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обои- поставка Заказчика
2.1.8 | Грунтовка обоев до отм. +2,6м грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Высококачественная окраска обоев до отм. +2,6м. Краска моющаяся, матовая, RAL 9010 | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Санузлы
2.2.1 | Покрытие поверхностей стен на всю высоту грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Высококачественная штукатурка поверхностей стен до отм. +2,7м цементным раствором по камню и бетону толщ. до 40 мм с армированием сеткой | м2 | 578 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Устройство обшивки из 2-х слоев влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу (коммуникационные ниши, зашивки труб вентиляции, зашивки стен с инсталляцией унитаза) | м2 | 385.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Устройство перегородок из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу толщ. 150 мм со звукоизоляцией с обшивкой в два слоя с каждой стороны (для номеров 5087) | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Установка ревизионного нажимного люка 400*400 мм скрытого монтажа под облицовку плиткой | шт | 32.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.2.6 | Установка закладных деталей из антисептированной влагостойкой фанеры толщ. 12 мм в каркасы обшивок стен | м2 | 64.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Установка закладных деталей из антисептированной доски 50х100мм в каркасы обшивок стен | м | 645 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен за 2 раза с проклейкой лентой в углах. Гидроизоляция акриловая Bitumast. Полиэфирная сетчатая лента Кнауф Флэхендихтбанд Про | м2 | 805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Облицовка стен керамогранитными плитами размером 1200Х600Х9 мм | м2 | 805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Керамогранит и затирка - поставка заказчика
2.2.10 | Установка L-образного профиля из нержавеющей стали на наружные углы при облицовке керамическими плитами | м | 261.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Профили- поставка Заказчика
2.3 | Комнаты
2.3.1 | Зашивка проемов в перегородках толщиной до 150 мм (при переносе дверных проемов) ГКЛ в два слоя с каждой стороны со звукоизоляцией по металлическому каркасу | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Устройство проемов в перегородках толщиной до 150 мм при переносе дверных проемов | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Закладка закладка дверных проемов кирпичом в кирпичных перегородках толщиной 120 мм при перепланировке в №№ 5087 | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Покрытие поверхностей зашивок грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Сплошное шпатлевание зашивок перегородок. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Устройство межкомнатных перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу толщ. 154 мм со звукоизоляцией с обшивкой в два слоя с каждой стороны (при делении номеров, 5086) с дополнительной изоляцией из звукоизола толщ.2 мм между 1 и 2-м слоем ГКЛ с каждой стороны перегородки | м2 | 15.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Устройство вертикальной зашивки из ГКЛ (для отделения запотолочного пространства коридора от комнаты) по металлическому каркасу со звукоизоляцией с обшивкой в один слой с двух сторон толщ. 100 мм с креплением к потолку до отм. + 2,60, с устройством отверстия для вентиляционной решетки от фанкойла. Шумоизоляция АкустиKnauf Плита 75 мм | м2 | 92.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Покрытие поверхностей стен из ГКЛ грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Сплошное шпатлевание поверхности из ГКЛ. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Улучшенная штукатурка внутренних стен толщиной слоя до 30 мм | м2 | 546.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1482.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.12 | Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм до с армированием стеклотканевой сеткой | м2 | 1482.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.13 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1482.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.14 | Сплошное шпатлевание поверхности стен. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 1482.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.15 | Покрытие поверхностей выровненных стен и стен из ГКЛ грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1632.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.16 | Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску. Обои BauTex Design Boston плотностью 180 г/м2 | м2 | 1632.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обои - поставка Заказчика
2.3.17 | Покрытие обоев грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1632.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.18 | Высококачественная окраска обоев. Краска моющаяся , матовая, колерованная RAL 9010 и RAL 7004 | м2 | 1632.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.19 | Установка вокруг изголовья кровати акустической реечной панели Cosca Decor | м2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.3.20 | Оклейка стен обоями с авторским принтом | м2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.4 | Этажные коридоры и холлы. 5 этаж
2.4.1 | Штукатурка стен толщиной слоя до 30 мм | м2 | 346.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 762.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм до с армированием стеклотканевой сеткой | м2 | 762.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Сплошное шпатлевание поверхности стен. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 762.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 762.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Высококачественная окраска стен. Краска моющаяся Tikkurila Euro Power 7, матовая, RAL 9010 | м2 | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Установка интерьерных стеновых панелей ГСП ламинированных ПВХ Дуб янтарный СК толщ. 10 мм (1,25х 0,905 м (ШхВ) | м2 | 193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.5 | Служебные и технические помещения. 5 этаж
2.5.1 | Ремонт штукатурки стен с расшивкой трещин (ТВ станция 5 эт) | м2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная (ТВ станция 5 эт) | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Сплошное шпатлевание стен. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений. (ТВ станция 5 эт) | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Грунтовка, улучшенная окраска стен колерованными водно-дисперсионными акриловыми составами. Краска Текс Профи колерованная (ТВ станция 5 эт) | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен цементным раствором по камню и бетону толщ. до 30 мм с армированием сеткой (служебные санузлы, дозаторные) | м2 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Устройство перегородок из влагостойкого ГКЛ по металлическому каркасу толщ. 150 мм со звукоизоляцией с обшивкой в два слоя с каждой стороны (душевые, санузел и дозаторная- 5 эт.) | м2 | 32.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Устройство межкомнатных перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу толщ. 150 мм со звукоизоляцией с обшивкой в два слоя с каждой стороны | м2 | 30.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Устройство обшивки из 2-х слоев влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу (коммуникационные ниши, зашивки труб вентиляции, зашивки стен с инсталляцией унитаза) | м2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен за 2 раза с проклейкой лентой в углах. Гидроизоляция акриловая Bitumast. Полиэфирная сетчатая лента Кнауф Флэхендихтбанд Про | м2 | 18.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения (влажные момещения). Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Облицовка стен керамогранитом на высоту +2,7м | м2 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.5.12 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. (сухие момещения). Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 310.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Сплошное шпатлевание поверхности стен. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 310.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 310.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.15 | Высококачественная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами. Краска Текс Профи моющаяся, колерованная | м2 | 310.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.16 | Монтаж санузловых кабин из ЛДСП | м2 | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Конферец-зал "Синий"
2.6.1 | Сплошное шпатлевание поверхности стен. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обои - поставка Заказчика
2.6.4 | Покрытие поверхностей обоев грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен. Краска моющаяся матовая, RAL 9010 | м2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Облицовка стен гибкими акустическими реечными панелями | м2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
2.6.7 | Установка декоративных экранов на радиаторы | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3 | Полы
Гостиничные номера 5 этаж
3.1 | Коридор
3.1.1 | Устройство опорных ж/б столбиков для основных лаг размером 150х150х150 мм | шт | 112.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Монтаж основных лаг (100х50мм), с шагом не более 600 мм между осями лаг, из антисептированной доски | м2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Монтаж вспомогательных лаг (100х40мм) с шагом не более 400 мм между осями лаг, из антисептированной доски | м2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Монтаж покрытия из влагостойких листов ДСП толщ.22 мм по лагам, с проклеиванием на стыках плит | м2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Устройство покрытий по ДСП из плитки ПВХ на клее | м2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плитка ПВХ - поставка Заказчика
3.1.7 | Установка на клее плинтусов из экополимера | м | 173.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плитуса- поставка Заказчика
3.1.8 | Высококачественная окраска плинтусов водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная. Краска моющаяся , матовая, RAL 9010 | м2 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Установка стыкоперекрывающих профилей длиной до 1 м (коридор/этажный коридор, коридор/санузел) | шт | 64.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3.2 | Комната
3.2.1 | Устройство опорных ж/б столбиков для основных лаг размером 150х150х150 мм | шт | 112.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Устройство опорных балок под перегородки из армированного бетона марки М150, сечением 150х150 мм (при делении номеров) | м | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Монтаж основных лаг (100х50мм), с шагом не более 600 мм между осями лаг, из антисептированной доски | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Монтаж вспомогательных лаг (100х40мм) с шагом не более 400 мм между осями лаг, из антисептированной доски | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Монтаж покрытия из влагостойких листов ДСП толщ.22 мм по лагам, с проклеиванием на стыках плит | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Заделка выбоин в полах из ДСП площадью ремонтируемых мест до 0,25 м2 шпатлевкой | мест | 97.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Дополнительное крепление ДСП к лагам саморезами, шпатлевание головок саморезов | м2 | 522.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Устройство покрытия пола из ПВХ плитки на клее | м2 | 577.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плитка ПВХ - поставка Заказчика
3.2.10 | Установка стыкоперекрывающих профилей длиной до 1 м | шт | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3.2.11 | Установка на клее плинтусов их экополимера | м | 476.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плинтуса - поставка Заказчика
3.2.12 | Высококачественная окраска плинтусов водно-дисперсионными акриловыми составами. Краска моющаяся , матовая, колерованная | м2 | 71.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Санузел
3.3.1 | Устройство опорных балок под перегородки из армированного бетона марки М150, сечением 150х150 мм (для новых санузлов при делении номеров) | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Устройство водозадерживающего слоя из пленки толщ.120-180 микрон с заведением на балки основания перегородок (для новых санузлов при делении номеров) | м2 | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Устройство выравнивающего слоя из керамзита толщ. до 170 мм, плотность 400-600 кг/м3, фракция 10-20мм, (для новых санузлов при делении номеров) | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Пролив керамзита цементным молочком, состав цемента и воды в соотношении 1:2 | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Укладка пенополистерола экструдированного плотностью 20-25 кг/м3,толщиной до 100 мм (для новых санузлов при делении номеров) | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 159.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Устройство армированной сеткой цементно-песчаной стяжки из раствора М150, толщ. до 50 мм | м2 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 159.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Устройство стяжек для создания уклонов из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной до 10 мм | м2 | 159.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов за 2 раза с проклейкой лентой в углах. Гидроизоляция акриловая Bitumast. Полиэфирная сетчатая лента Кнауф Флэхендихтбанд Про | м2 | 159.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Устройство покрытий из керамогранитных плит 600х600 мм с комбинированным уклоном от двери к душевой зоне и к трапу в душевой зоне. Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | м2 | 159.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Керамогранитные плиты и затирка- поставка Заказчика
3.4 | Этажные коридоры и холлы 5 этаж
3.4.1 | Заполнение пустот в основании пола керамзитом толщ. до 50 мм | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Пролив керамзита цементным молочком, состав цемента и воды в соотношении 1:2 | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Устройство армированной сеткой полусухой цементно-песчаной стяжки из раствора М150, толщ. до 60мм | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Устройство выравнивающих стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной до 5 мм | м2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.8 | Укладка полиуретановой подложки толщ. 5 мм для ковролина на клее. Клей акриловый для гибких напольных покрытий Форбо | м2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подложка - поставка Заказчика
3.4.9 | Устройство покрытия пола из рулонного ковролина на клее. Клей акриловый для гибких напольных покрытий Форбо | м2 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ковролин - поставка Заказчика
3.4.10 | Установка стыкоперекрывающих профилей длиной до 2 м | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3.4.11 | Установка на клее плинтусов из МДФ | м | 219.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плинтуса - поставка Заказчика
3.4.12 | Высококачественная окраска плинтусов водно-дисперсионными акриловыми составами. Краска моющаяся матовая, колерованная | м | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Служебные и технические помещения. 5 этажи
3.5.1 | Выравнивание пола листами фанеры толщ. 10 мм | м2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (инвентарные, кладовые) | мест | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Устройство армированной сеткой цементно-песчаной стяжки из раствора М150, толщ. до 50 мм. (дозаторные, служ. санузлы, душевые и санузел в комнате горничных) | м2 | 12.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Устройство водозадерживающего слоя из пленки,толщ.120-180 микрон | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Устройство выравнивающего слоя из керамзита толщ. до 170 мм, плотность 400-600 кг/м3, фракция 10-20мм, | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Пролив керамзита цементным молочком, состав цемента и воды в соотношении 1:2 (новые бельевые 3 эт., комната горничных 4эт.) | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Укладка пенополистерола экструдированного, плотностью 20-25 кг/м3,толщиной до 100 мм | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.8 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.9 | Устройство армированной сеткой полусухой цементно-песчаной стяжки из раствора М150, толщ. толщ. до 50 мм | м2 | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.10 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 124.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.11 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов за 2 раза с проклейкой лентой в углах. Гидроизоляция акриловая Bitumast. Полиэфирная сетчатая лента Кнауф Флэхендихтбанд Про | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.12 | Устройство выравнивающих стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной до 5 мм (инвентарные, кладовые) | м2 | 66.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.13 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения (инвентарные, кладовые). Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 66.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.14 | Устройство покрытий из керамогранитных плит с комбинированным уклоном от двери к душевой зоне и к трапу в душевой зоне. (служебные санузлы, душевые, дозаторные). Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Керамогранитные плиты и затирка- поставка Заказчика
3.5.15 | Устройство покрытия пола из линолеума на клее. Клей акриловый для гибких напольных покрытий Форбо | м2 | 124.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Линолеум - поставка Заказчика
3.5.16 | Утановка плинтусов из ПВХ | м | 153.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плинтус- поставка Заказчика
3.5.17 | Установка стыкоперекрывающих профилей длиной до 1 м | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3.6 | Конференц-зал "Синий"
3.6.1 | Заделка выбоин в полах из ДСП площадью ремонтируемых мест до 0,25 м2 шпатлевкой | мест | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Монтаж покрытия из влагостойких листов ДСП толщ.22 мм по лагам, с проклеиванием на стыках плит | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ДСП- поставка Заказчика
3.6.3 | Дополнительное крепление ДСП к лагам саморезами, шпатлевание головок саморезов | м2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Устройство покрытия пола из ковровой плитки на клее | м2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ковровая плитка и клей - поставка Заказчика
3.6.6 | Установка стыкоперекрывающих профилей длиной до 1 м | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
3.6.7 | Установка на клее плинтусов их экополимера | м | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плинтуса - поставка Заказчика
3.6.8 | Окраска плинтусов водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная. Краска моющаяся Tikkurila Euro Power 7, матовая, колерованная | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Дверные проемы
4.1 | Номера 5 этажа
4.1.1 | Штукатурка дверных откосов в кирпичных стенах толщ. до 700 мм | м2 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Штукатурка дверных откосов в кирпичных и шлакобетонных перегородках толщ. до 250 мм | м2 | 45.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Служебные и технические помещения. 5 этажа |  | 0
4.2.1 | Штукатурка толщ. до 25 мм дверных откосов в кирпичных стенах толщ. до 600 мм | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Штукатурка толщ. до 25мм дверных откосов в кирпичных и шлакобетонных перегородках толщ. до 200 мм | м2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Установка межкомнатных дверных блоков с фурнитурой и наличниками | шт | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал- поставка Заказчика
5 | Оконные проемы
5.1 | Номера 5 этажа
5.1.1 | Установка подоконников из дерева шириной длиной до 1400 мм и шириной до 700 мм (гостиничные номера) | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подоконники- поставка Заказчика
5.1.2 | Облицовка оконных откосов ГКЛ с утеплением минеральной ватой | м2 | 123.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 123.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Сплошное шпатлевание поверхности откосов. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 123.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 123.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Высококачественная окраска откосов. Краска моющаяся, матовая, белая | м2 | 123.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Этажные коридоры и холлы 5 этажа
5.2.1 | Облицовка оконных откосов ГКЛ с утеплением минеральной ватой | м2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Сплошное шпатлевание поверхности откосов. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Высококачественная окраска откосов. Краска моющаяся матовая, белая | м2 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Установка подоконников из пластика длиной до 2600 мм и шириной до 600 мм (холл 5 эт) | шт | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подоконники- поставка Заказчика
5.3 | Служебные и технические помещения. 5 этаж
5.3.1 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Сплошное шпатлевание поверхности откосов. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Высококачественная окраска откосов. Краска моющаяся, матовая, белая | м2 | 2.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Конферец-зал "Синий"
5.4.1 | Облицовка оконных откосов ГКЛ с утеплением минеральной ватой | м2 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Сплошное шпатлевание поверхности откосов. Шпатлевка полимерная Vetonit LR+ для сухих помещений | м2 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка воднодисперсионная | м2 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | Высококачественная окраска откосов. Краска моющаяся, матовая, белая | м2 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | Установка подоконников из дерева длиной до 1400 мм и шириной до 700 мм (конференц-зал) | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подоконники- поставка Заказчика
6 | Прочие работы
6.1 | Гостиничные номера 5 этажа
6.1.1 | Установка аксессуаров в санузлах (зеркало с подсветкой, косметическое зеркало с подсветкой, бокс для салфеток, дозаторы для мыла и шампуня- 3 шт, корзинка в душевой, держатель для туалетной бумаги - 2 шт, бокс для гиг.пакетов, туалетный ершик, крючки двойные- 2 шт) | компл | 32.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование- поставка Заказчика
6.1.2 | Высококачественная окраска ранее окрашенных поверхностей труб отопления за 2 раза. Эмаль для радиаторов Aura Luxpro Thermo база А белая полуматовая акриловая | м2 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Установка зеркал в коридорах номеров | шт | 32.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Зеркала- поставка Заказчика
6.1.4 | Установка вешалок с крючками для верхней одежды в коридорах номеров | шт | 32.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вешалки- поставка Заказчика
6.2 | Этажные коридоры и холлы 5 этажа
6.2.1 | Устройство временных перегородок по металлическому каркасу со звукоизоляцией с обшивкой в один слой с двух сторон толщ. 125 мм в этажных коридорах 5 этажа (отсечение зоны ремонта от холлов гостиницы) | м2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Установка временного дверного блока во временную перегородку. Дверь межкомнатная 900х2050 мм глухая с замком, петлями и наличниками | шт | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Окраска колерованными водоэмульсионными красками временных перегородок (со стороны холлов гостиницы) | м2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Демонтаж временного дверного блока | шт | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Демонтаж временных перегородок в этажных коридорах | м2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Устройство ниш в кирпичных стенах для установки встроенного шкафа пожарного ШПК-03-12 ВЗБ. (увеличение ниши 610х620х230 (ШхВхГ) до размера 540х1300х230 мм (ШхВхГ) | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | Выравнивание поверхности ниш штукатуркой простой | м2 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | Устройство ниш в кирпичных стенах для установки электрических щитов с усилением кирпичной кладки металлоконструкциями. (увеличение ниши размером 650х550х200 мм (ВхШхГ) до размера 704х620х130 мм (ВхШхГ) | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9 | Выравнивание поверхности ниш штукатуркой простой | м2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.10 | Устройство ниш в кирпичных стенах для установки слаботочных шкафов с усилением кирпичной кладки металлоконструкциями. Размер ниши до 800х700х200 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.11 | Выравнивание поверхности ниш штукатуркой простой | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.12 | Демонтаж металлических лючков площ. до 0,1 м2 слаботочных ниш в этажных коридорах. Зашивка ГКЛ (уменьшение размеров) | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.13 | Алмазное бурение отверстия диам. до 200 ммв кирпичной стене толщ. до 600 мм для прокладки воздуховодов (для номеров 5087) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.14 | Алмазное бурение отверстия диам. 200 мм в кирпичной стене толщ. до 200 мм для прокладки воздуховодов (для номеров 5087) | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.15 | Установка гильз из стальной трубы диам. до 200 мм, длиной до 600 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.16 | Установка гильз из стальной трубы диам. до 200 мм, длиной до 200 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.17 | Заделка после прокладки воздуховодов зазоров между гильзой и воздуховодом | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Оконные проемы
6.3.1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных оконных откосов площадью мест до 0,1 м2 цементно-известковым раствором | мест | 55.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Шпатлевание наружных прямолинейных оконных откосов | м2 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | Окраска наружных прямолинейных оконных откосов колерованной фасадной краской | м2 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | Ремонт штукатурки фигурных наружных оконных наличников площадью мест до 0,1 м2, (примыкание наличника к металлическому отливу) | мест | 55.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | Окраска наружных прямолинейных оконных откосов колерованной фасадной краской | м2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Вывоз мусора
6.4.1 | Вынос мусора с этажей с погрузкой в контейнеры | т | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Вывоз мусора | т | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО, руб. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 22% | [7 empty] | 0
Все сопутствующие работы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, должны учитываться в стоимости предложения.
1 | Опыт содрудничества с ООО «Гранд Отель «Октябрьская» (лет, объекты)
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 3% от стоимости договора) |  |  | % | 3% от стоимости договора
3 | Гарантийный срок (не менее 36 месяцев с даты ввода объекта) |  |  | мес. | 36
4 | Вывоз мусора |  |  | вкл. | вкл.
5 | Система налогообложения (ОСНО - с НДС, УСНО - без НДС) |  |  | (ОСНО/УСНО)
6 | Общий срок выполнения работ |  |  | мес.
7 | Авансирование |  |  | %
8 | Дата официальной регистрации |  |  | год
9 | Численность работающих (всего/на объекте) |  |  | чел/чел.
10 | Средний годовой оборот за последний год |  |  | руб.
11 | Гражданство рабочих
12 | Наличие членства в реестре СРО |  |  | Да/нет/исключен
Примечания:
1 | Количество материалов дано условно. При заключении договора объемы по материалам не демонстрируются.
2 | Все сопутствующие работы, объемы не указанные в КП, но прописанные в ТЗ и проекте, учтены в стоимости предложения.
3 | В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ,в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы, а также сверление отверстий).
4 | В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса, а также поручительство директора на сумму аванса.
5 | В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
6 | Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее Заказчика (страховка, поручительство 3-го лица, залог и т.п.).
Реквизиты организации:
Адрес:
ОГРН
р/с, наименование банка
кор/с
БИК
| Руководитель: | МП Подпись

## корп14 (hidden)
Коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции жилого дома по адресу: пос. Парголово, 4-й Верхний пер., участок 15-1, корпус 14, проект "Северная долина".
Наименование организации:
№ | Наименование работ | Объем работ (в соответствии с проектом) | Наименование компании, ФИО, моб. тел. уполномоченного представителя
|  |  | Ст-ть единицы, руб. с НДС |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС
|  |  | Основные материалы | СМР | Всего | Основные материалы | СМР | Всего
1 | Водопровод | спецификация 01/12/2008-ПР ВК 14*
1.1. | сан.-технические приборы и водосмесительная арматура | спецификация 01/12/2008-ПР ВК14*
2 | Канализация в т.ч. | спецификация 01/12/2008-ПР ВК14*
3 | Отопление, (без учета стоимости радиаторов) | спецификация 1-СД/2010-ПР ОВ14.СО*
4. | Вентиляция, противодымная защита здания | спецификация 1-СД/2010-ПР ОВ14.СО*
Сумма, руб. с НДС:
ИТОГО, руб. с НДС:
Срок действия данного предложения _________________ (не менее 3 месяцев).
1 | Генподрядные услуги 3 % | % | ¾
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 5% от стоимости работ) | %
3 | Гарантийный срок (не менее 60месяцев с даты ввода объекта) | мес.
3 | Вывоз мусора | вкл. / компенс. | вкл.
4 | Общий срок выполнения работ | мес.
5 | Авансирование | %
6 | Дата официальной регистрации | год
7 | Численность работающих (всего/на объекте) | чел./чел.
8 | Средний годовой оборот за последний год | руб.
9. | Гражданство рабочих
Примечания:
* | Спецификация использована для понимания схемы систем ОВ и ВК; стоимость полного комплекса работ определена из расчета на 1 кв. м жилой площади.
1. | В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ,в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы,а также сверление отверстий).
3. | В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса.
4. | В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
5. | Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее Заказчика (страховка, поручительство 3-го лица, залог и т.п.).
6. | В случае признания победителем тендера готовы подписать договор подряда по форме Заказчика, который является договором присоединения.
7. | Согласны с тем, что закупка, доставка и использование в работе основных материалов будет осуществляться нами по согласованной цене (учитывающей доставку на площадку) и в организации, указанной ООО "Главстрой-СПб", как Заказчиком строительства.
Реквизиты организации:
Адрес:
ИНН/КПП
р/с
кор/с
БИК
Руководитель:
М.П.